2014 高雄國際馬拉松各工作小組內容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **組別** | | **服務內容** | **支援時間** | **支援地點** | **需求人數** | **備註** |
| 1 | 行政組 | 行政支援 | 【一天】2/16  05:00~15:00 | 國家體育場 | 15位 | 體育處:15位 |
| 2 | 國外選手接待組 | 負責國外貴賓接待事宜 | 【一天】2/16  05:00~22:00 | 國家體育場 | 日語12位 | 文藻：  日語12位 |
| 3 | 競賽成績組 | 選手報到、起點管制、成績列印 | 【三天】★  1.2/14 13:00~19:30  2.2/15 09:30~19:00  3.2/16 04:30~14:00 | 國家體育場 | 1.2/14-15：  28+2位  2. 2/16：  74+2位 | 樹德科大：74位  文藻：英文2位 |
| 4. | 裁判組 | 協助裁判工作 | 【一天】2/16  06:00~14:00 | 國家體育場 | 46位 | 左營高中：46位 |
| 5. | 志工服務組 | 機動支援各組並協調工作 | 【一天】2/16  05:00~14:00 | 國家體育場 | 6位 | 體育處:6位 |
| 6. | 總務衣保組 | 協助選手暫時保管衣物相關事宜 | 【一天】2/16  05:00~15:00 | 國家體育場 | 96+10位 | 海科大：96位  文藻：英文5位  日文5位 |
| 7. | 典禮獎品組 | 協助頒獎事宜 | 【一天】2/16 | 國家體育場 |  | 樹德家商  (自行招募) |
| 8. | 場地器材組1 | 協助起終點設備定位及撤場 | 【二天】★  1.2/15 09:00~12:00  2.2/16 05:00~15:00 | 國家體育場 | 1.2/15：  20位  2.2/16：  20位 | 正修：20位(男) |
| 場地器材組2 | 1. 器材設施搬運、布置及收回入庫。 2. 協助場館安全管制及臨時交付協助事項 | 【一天】  2/16 05:00~15:00 | 國家體育場 | 15位 | 國體場  (自行招募) |
| 9. | 貴賓接待組 | 1. 貴賓引導、報到、接待。 2. 貴賓室接待相關事宜 | 【一天】  2/16 05:30~14:00 | 國家體育場 | 4位 | 體育處:4位 |
| 10. | 媒體資訊組 | 1. 協助引導獲獎選手至媒體中心。 2. 協助記者會翻譯。 3. 協助其他媒體中心交辦事宜。 | 【一天】  2/16 05:30~14:00 | 國家體育場 | 英:6位  日：4位 | 文藻：英文6位  日文4位 |
| 11. | 安全維護組 | 1. 協助活動期間場地交管及導引停車事宜。 2. 其他臨時交辦事項 | 【一天】  2/16 05:00~15:00 | 國家體育場 | 12位 | 文藻：12位  (已招募) |
| 12 | 醫護組 |  | 【一天】  2/16 05:00~15:00 | 國家體育場 |  | 高雄醫學大學:  (自行招募) |
| 13 | 後勤支援組 | 1. 場佈 2. 完跑選手物資發位置規劃及發放。 3. 周邊廁所規劃設置。 4. 大會工作人員、裁判、證件、通訊錄、秩序冊打包發放。 5. 支援經賽相關活動 | 【二天】★  1.2/15 09:00~15:00  2.2/16 06:00~14:30 | 國家體育場 | 一般：60位  自行招募：30位 | 一般─  海科大60位  自行招募─  後勁國小30位 |
| 14 | 健康服務組 | 1. 健康組餐與民眾舉牌引導、秩序維持。 2. 健康組完跑選手物資發放。 3. 比賽沿線無法完賽者車輛收容。 4. 物資搬運及其他行政事項。 | 【一天】  2/16 05:00~12:00 | 國家體育場 | 100位 | 高雄高工100位(自行招募) |
| 15 | 餐點組 |  | 【一天】  2/16 05:00~12:00 | 國家體育場 |  | 文府國小  (自行招募) |
| 16 | 中繼站 | 1. 發放健康組完跑卡。 2. 活動結束撤場事宜。 | 【一天】  2/16 06:00~14:00 | 1. 國家體育場 2. 海功路屏山國小 | 30位 | 林園高中：30位 |

【備註】

一、志工福利：依服務組別及支援時間由本處提供

(一)誤餐(早、午餐)

(二)志工服務時數證明

(三)紀念衫及帽(上衣型號為S~3XL)

二、賽前志工研習：

(一)暫訂103年2月10日(星期一)假高雄世運主場館B2F

(二)由於場地座位有限，各組別依比例派員參與，若有空位再酌予增加人數。

三、目前各組別工作事項為暫定，仍需視各組別負責人之需求排定工作時間及內容。

四、有意願擔任「**2014 高雄國際馬拉松**」之志工，請詳細填寫個人資料，以利

辦理誤餐統計及保險相關事宜。

五、志工組聯絡窗口：體育處全民運動組 蘇怡寧小姐

電話：07-7229449 #646

傳真：07-7170506

e-mail：[unini@kcg.gov.tw](mailto:unini@kcg.gov.tw)